UNISCRUM

Слайд “Принципы Uniscan”:

- нам важно, какие задачи мы решаем — идея прибора, который мы захотим сделать, будет интересной с инженерной точки зрения, достаточно наукоёмкой, перспективной с точки зрения рынка;

- мы за системный подход к принятию решений — доверяем моделям и данным больше, чем интуиции и экспертам;

- мы за командную работу — считаем, что команда добьётся большего, чем то же число профессионалов по отдельности;

- кто не учится, тот отстаёт — тут просто суровая реальность нашей предметной области, о которой стараемся помнить всегда.

Kanban и Scrum нацелены на создание продукта с наибольшей ценностью для клиентов. 
Ценно для клиента = Выгодно компании.

Меняя Фреймворк в будущем, мы не будем нарушать эти принципы

Слайд “Фреймворк”:

Фреймворк – это правила, договоренности и инструменты, применяемые в RnD подразделении

Слайд “Фреймворк”:

Kanban portfolio подход для управления очередью проектов на уровне всей компании

Scrum подход (и другие Agile практики) на уровне отдельных команд

Все эти практики дополнены и адаптированы под специфику компании Унискан

В текущий Фреймворк входят части разных Agile методик. Все они прошли естественный отбор в рамках Унискан, и мы на практике убедились, что они хорошо подходят для наших задач.

«Представьте, что появилась новая задача от бизнеса. Что происходит дальше?»

Слайд “RnD в Uniscan”:

Как выглядит наша структура:

Слайд “Команды и отделы”:

Равноправие участников команды предполагает, что отсутствует должностная иерархия (несмотря на профессиональную градацию, например, «старший», «ведущий»), мнение каждого важно и может подвергаться только аргументированному сомнению, но не предвзятому отношению ввиду стажа, должности и т.п. Поскольку, все участники несут ответственность за процесс, то при принятии решения учитывается мнение каждого члена.

Не равноправны участники команды могут быть в случаях конкретной экспертизы, например, решение по форме или материалу корпуса, с большей вероятностью останется за конструктором, при этом, каждый может высказать свои аргументы.

PO определяет проекты в работе и их приоритеты, что тоже является исключением для тезиса о равноправности.

Почему тогда существуют отделы?

- Команды отвечает за продукт. Отдел отвечает за развитие специалистов одной профессии

Слайд “Виды отделов”:

У нас в компании бывают распределенные отделы и классические.

Что значит распределенный отдел?

Слайд “Команда”:

Общая цель предполагает фокусировку внимания команды на конечном продукте. Это позволяет построить более перспективное видение процесса работы, т.е. брать обязательства и ответственность не только за текущий пул своих задач, но и учитывать долгосрочность этого результата, его влияние на будущее и смежные процессы (собственные или кросс-функциональные).

Слайд “Общая ответственность команды”:

Качество предлагаемых решений или выпускаемых изделий входит в первый пункт, т.к. удовлетворённость заказчиков при низком качестве работы сложно представить.

За эти пункты отвечает команда ВСЯ: нельзя сказать, что «это электронщик накосячил, это его проблема» и нельзя сказать что «один человек не соблюдает правила фреймворка, а в остальном мы как команда молодцы». За это и есть ответственность команды

Слайд “Uniscrum Team”:

Группа людей – это коллектив. Коллектив с общей целью – это команда.

В нашем понимании, общая цель у команды это не общий проект, а общий продукт (РБ).

Команды непрерывно занимается саморазвитием (технологии, внутренние процессы, взаимоотношения членов команды) – НАПРИМЕР, РЕТРОСПЕКТИВА КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ

Слайд “Общее командное решение”:

В рамках Фреймворка есть ситуации, когда все рассматриваемые роли объединяются для принятия коллегиального решения.

На какие решения команда может влиять:
- Найм новых сотрудников в команду
- Согласование отпусков, поездок на обучение и пр.
- Переходы сотрудников между командами
- Обсуждение новых технологических решений и улучшений

Но в компании существует и иное структурное разделение сотрудников, в котором общее командное решение не выделяется как составляющая, отсутствует как функция и элемент ответственности.

Слайд “Development Team”:

DevTeam сама определяет свою загрузку. Берет на себя такой объем работ, какой может выполнить с высоким качеством и скоростью.

DevTeam сама выбирает технические способы решения своих задач.

Занимается распределением рабочих задач внутри команды, чтобы не было недогруза или перегруза инженеров.

Отвечает за качество технических решений, обеспечивающих работоспособность и надежность продукта.

Отвечает на вопросы: Каким способом мы выполним требования? Что мы сможем сделать за спринт? Что нам улучшить в работе, чтобы повысить результаты?

Слайд “Product owner”:

Слайд “TeamDriver”:

TD - это роль во фреймворке, цель которой помогать Uniscan команде стать самоуправляемой и высокоэффективной, а также улучшать процессы вокруг разработки

Цель: организация устранения препятствий и ограничений, которые могут влиять на выпуск продукта/реализацию проектов командой.

- Сделать так, чтобы команда сохраняла фокус на самые приоритетные свои задачи.

- Помогать команде работать эффективнее, за счет качественных встреч, быстрого разрешения конфликтов, обмена информацией, комфортной атмосферы, обеспечения стыковки команды с другими подразделениями, эскалации нерешенных проблем, а также устранения других препятствий.

- Помогать команде и ее членам развиваться - улучшение практик, повышение квалификации, совместный поиск решений, самоорганизация и др.

- Следить, чтобы команда работала в соответствии с внутренними правилам компании - схема ведения проектов, работа с бюджетами, отчеты, фреймворк и др.

Слайд “Agile-отдел”:

Слайд “Руководитель распределенного отдела”:

Давайте вспомним, что такое распределённый отдел? (отдел, сотрудники которого имеют одну профессию, но являются членами разных команд, и поэтому сидят в разных комнатах и работают над разными проектами.)

- Развитие отдела и стратегия

Участвует в найме сотрудников в отдел, в адаптации, в увольнении.
Обеспечивает взаимозаменяемость сотрудников.
Следит, чтобы планы развития отдела были согласованы с планами компании.

- Оценка и развитие сотрудников

Следит, чтобы ЗП сотрудников соответствовала их уровню и ситуации на рынке. Обсуждает с Дирекцией изменение ЗП сотрудников отдела.
Оценивает профессиональный уровень сотрудников (просто для себя или для системы грейдов, если она используется в отделе).
Сам или через инициативную группу организует встречи Community of practice.

- Собственные задачи

Не является постоянным членом какой-либо одной команды (см. подробнее ниже)
Может на время подключаться к какой-либо команде, чтобы помочь со сложной задачей. Это что-то вроде «внутренней командировки» (см. подробнее ниже).
Выступает в качестве эксперта при оценке отдельных задач по запросу Дирекции.

- Административные задачи

Примерно раз в квартал проводит встречи с каждым сотрудником в формате «один на один». Встречи, необходимы чтобы узнать настроение сотрудника, обсудить личные планы, проанализировать результаты, разобрать ошибки и пр. (ТД этими задачами тоже частично занимается в рамках своей роли).
Следит, чтобы в коллективе были хорошие отношения между людьми (ТД этими задачами тоже частично занимается в рамках своей роли).
Решает общие административные вопросы - отпуска, отчетность, рабочие конфликты и др. (ТД этими задачами тоже частично занимается в рамках своей роли).

Что не делает Руководитель распределенного отдела

- Не распределяет задачи между сотрудниками

- Не отвечает за сроки выполнения задач сотрудниками

- Не контролирует напрямую качество выполнения задач сотрудниками

Обязанности руководителя классического отдела почти полностью совпадают с обязанностями Руководителя Распределенного Отдела. Однако есть и два крупных дополнения:

- Руководитель Классического отдела дополнительно распределяет задачи между сотрудниками своего отдела.

- А также отвечает за сроки и качество выполнения задач своего отдела.

Слайд “Владелец фреймворка”:

Эта роль сейчас лежит на плечах нескольких человек: Червяков, Борисов, Стеринович

- Создание и поддержка Базы знаний

- Обучение сотрудников Разработки

- Улучшения Фреймворка Uniscrum

- Сбор, обработка и анализ информации о текущей работе Разработки

- Курирование работ над проектами улучшений, ведение доски Б

- Контроль того, что правила Фреймворка соблюдаются

- Ручная помощь при решении нестандартные вопросов, которые не описаны во Фреймворке

Слайд “Руководитель разработки”:

- Найм и увольнение сотрудников (итоговое решение согласуется с руководителем разработки)

- Переходы сотрудников между командами, смена ролей (согласование)

- Изменения правил фреймворка (обязанности, роли и т.д.)

- Старт/Остановка крупных проектов

- Решение спорные вопросов по Фреймворку, если другие сотрудники не могут решить их самостоятельно

- Изменение размера ЗП сотрудников (принимает итоговое решение принимает, но зп обсуждать первоначально с руководителем своего отдела)

Слайд “Дирекция”:

Дирекция – они то и принесли аджаил в компанию. Согласует бюджет, а раскидывает рук.разработки или спускает до рук.отделов

Слайд “Сервисы”:

Например, аотд относится к РнД, внедрение – нет.

________

Это универсальные сервисы, для всех, для сотрудника, обеспечивающие условия труда.

В 1с можно – ахо, админы, мм, логистика

АХО – ключи, мебель, офис. принадлежности, помещения (Павел Вааль)

Системные администраторы – компьютеры, ПО, телефония, удаленный доступ (Филипп Северин)

HR – найм сотрудников, увольнение, мотивация (Евгения Мосина)

Бухгалтерия и кадры – оформление документов, отпуска, больничные (Юлия Храненко)

В 1с не можем эйчару, кадрам и бухгалтерии ставить задачи

_________

Эти сервисы помогают реализовать часть работы в проекте

Макетные Мастерские – изготовление малых партий деталей для Разработки, Справочник подрядчиков и технологий

Отдел снабжения – закупка и доставка деталей или материалов

Лаборатория – проведение технологических экспериментов

Техписатели – документация и работа с текстами. Если вносятся изменения в РЭ, то они согласуют с группой ГОЗ изменения.

Стенды – автоматизация серийного тестирования для нужд производства и экспериментов RnD (Александр Борисов)

Группа ГОЗ – экспертиза на соответствие РКМ

DevOps - автоматизация процессов сборки и внедрения программного обеспечения (continuous integration, continuous deployment) (Михаил Чемякин)

________

Самое главное, что группа ГОЗ помогает нам избежать рисков. Все изделия для ГОЗ проходят через них

ГОЗ – Государственный Оборонный Заказ
РКМ - Расчетно-калькуляционные материалы

РКМ и ГОЗ — это требования со стороны государства, которым мы обязаны следовать, так как поставляем оборудование военным в РФ

Эти правила непростые, кое-где жесткие, часто нелогичные

У нас в компании есть Группа ГОЗ, которая помогает всем командам, с  решением всех вопросов по РКМ

Чтобы избежать проблем с РКМ, команде достаточно в определенные моменты проводить экспертизу проекта у группы ГОЗ

С любыми вопросами по ГОЗ нужно обращаться к Денису Фоменко

Описание Группы ГОЗ в Базе Знаний

Акцент на важности согласования с ГОЗ изменений (если не коммерческий заказ)

ГОЗ - это договор между нашим

предприятием (исполнителем) и государством (заказчиком),

по которому мы обязуемся поставить закупленное

оборудование в указанный срок, в полном объеме и в

строгом соответствии с утверждённой документацией\

РКМ – это набор государственных нормативных актов, по

которым рассчитывается стоимость изделий, закупаемых в

рамках государственного оборонного заказа

Слайд “События и активности”:

DevRel:

Это выступления, статьи и другие активности наших сотрудников на конференциях, форумах, сайтах и т.д.

Мы занимаемся этим, чтобы делиться с техническим сообществом нашей экспертизой и знаниями.

А также, чтобы развивать HR бренд Uniscan Research. Это нужно, чтобы больше людей вокруг знало о нашей компании, ее проектах, ее сотрудниках.

Если вы думали над тем, чтобы написать статью на Хабр или выступить с докладом, или поучаствовать в организации мероприятия для инженеров – обязательно подключайтесь к DevRel!

Орг.проекты:

Это любые действия по улучшению Фреймворка или работы подразделения Разработки в целом

Примеры орг проектов:

Сформировать новую команду инженеров

Составить описание роли тимдрайвера

Создать памятку по адаптации новых сотрудников

Улучшить систему приоритизации проектов

Каждый сотрудник RnD может и участвовать в работе над текущими, и предлагать новые проекты Улучшения.

Community:

Это встречи, на которых инженеры одной специальности из разных команд обмениваются опытом и обсуждают любые другие интересные им технические вопросы

Их организацией обычно занимается Рук. Отдела, либо инициативная группа.

Для проведения таких встреч зарезервировано окно в календаре - с 13:00 до 16:00 каждый четверг

Слайд “Что такое проект?”:

Всю деятельность внутри RnD подразделения мы разбиваем на проекты. Список всех проектов мы храним в ПО Uniscrum.

Проект – это одноразовая деятельность, в результате которой за определенное время и бюджет достигаются четко поставленная цель.

Примеры Uniscrum проектов:

Создание Подземной РСЛ

Улучшить сейсмоалгоритм

РС-У 3 переписать прошивку

Кайман ПКМ дисплей снимается с производства

Документация для турецкого контракта

Создать Уголок метролога

Другими словами: Проект - это отдельный шаг по улучшению продукта.

Проект Кулунда:

Новожилов Сергей Юрьевич имел знакомства с командованием пограничного участка в Забайкальском крае, которые имели проблему в виде многокилометрового забора (не охраняемого ограждения, а именно забора), через который регулярно перелазили нарушители. Сергея Юрьевича попросили помочь, разработать какой-то защитный козырёк, от таких нарушителей. Но он предложил использовать столбы забора для передачи радиосигнала (?), таким образом, дав начало целому проекту. И теперь на том участке границы находится полноценное охраняемое заграждение. А комплекс Кулунда поставляется в ряд стран (Таджикистан, Азербайджан и пр.)

Слайд “Работа с проектами”:

Рассказать про доски, А-записывается, Б – если интересуется жизнь компании, каждый может быть инициатором проекта, правила есть на конфе. У тестировщика есть проект на доске Б  - модернизирует лабораторию.

Есть потоки: стратегия (в т.ч. Рефакторинг), тактика (здесь и сейчас), инфраструктурные (ХАЛ).
Есть срочняки (они относятся к тактике, но у него приоритет, команда не может отказаться от срочняка и не взять его в работу).
Орг.проекты - АиБ.

Срочняки

- Срочные проекты («срочняки») запускаются в работу команды по инициативе РО.

- DevTeam берет в работу срочные проекты вне зависимости от своей текущей нагрузки и начинает работу над ними немедленно, в любой день спринта.

- Перед запуском «срочняка» в работу DevTeam проводят мини-планирование, и предупреждают РО, какие текущие проекты в работе команды будут остановлены или замедлятся из-за «срочняка». При необходимости РО вносит изменение в приоритеты проектов на доске команды или даже возвращает часть проектов в очередь.

У срочняка нет потребности в ИТ, срочняк проходит без него

Рассказать про доски, А-записывается, Б – если интересуется жизнь компании, каждый может быть инициатором проекта, правила есть на конфе.

Слайд “Срочные проекты в сборных командах”:

- Иногда срочный проект не может быть выполнен за нужное время или с нужным качеством ни одной из текущих Uniscrum команд.

Слайд “Срочные проекты в сборных командах”:

- В таких случаях создается сборная команда - временная команда/группа, которая создается из сотрудников постоянных команд специально для работы над одним «срочняком».

- Uniscrum команда не имеет права не отпустить своего сотрудника в сборную команду, но может потребовать у своего РО скорректировать обязательства, взятые командой.

- Работой сборной команды управляет Менеджер. Обычно, это РО или Эксперт из числа Руководителей отделов/опытных разработчиков.

- Для экономии времени Менеджер действует как классический руководитель - распределяет задачи, контролирует качество и сроки их выполнения. Отвечает за оповещение, встречи, доски, обсуждения. Организует взаимодействия с сервисами.

- В остальном сборная команда работает так же, как Uniscrum – команда

Пример: литьевые формы и 1272. 
Обязательно оговаривается время, которое будет тратить сотрудник на работу там

Слайд “Этапы проекта. Идея”:

Идея, проблема или запрос у заказчиков или сотрудников

У отдела Продаж появляется запрос от клиентов о новом продукте или доработке

Производство сталкивается с проблемой

Отдел Сервиса замечает что клиенты часто жалуются на один и тот же баг

Сотрудники RnD предлагают как улучшить один из наших продуктов

Во всех этих случаях идея проекта добавляется на сайт Feedback

Feedback – единое место для идей всех новых проектов

Слайд “Этапы проекта. Очередь”:

Владельцы доски добавили проект в очередь

Владельцы доски прорабатывают идею с Feedback и решают, создавать проект или нет

Если да, то они добавляют проект в ПО Uniscrum

Владельцы доски ставят проекту приоритет. 
Грубо: Приоритет = Польза/Усилия

Слайд “Этапы проекта. Передача в команду”:

Когда у команды появляются свободные ресурсы, она может взять в работу очередной проект из очереди

Выбирается проект с макс. приоритетом

Свободные ресурсы команды должны соответствовать требованиям проекта

Проект помещается на доску команды

При переходе проекта между всеми этапами  заполняются чек-листы (в красной так, в ВИП и ГИС – сам РО)

Статус Проекта в ПО Uniscrum меняется на «В Работе», менеджером назначается TD

Исходные Требования (ИТ) готовит команда вместе с PO.

ИТ, как правило, не описывают технические детали реализации проекта. ИТ это не ТЗ (техническое задание)

*Текущая ситуация с продуктом (как сейчас?)

*Что станет результатом проекта (как будет?)

*Кто стейкхолдеры? Что им важно?

Ограничения по срокам, бюджетам (если они есть)

Слайд “Старт проектов в команде”:

1 этап:

РО предлагает DevTeam для обсуждения пул приоритетных проектов. Количество требований для обсуждения должно быть больше, чем команда может взять в 1 спринт.

Команда отделяет проекты, где требования понятные для DevTeam и достаточные для начала работы, от тех, где требуются уточнения у Заказчиков.

После 1 этапа РО уточняет требования у Заказчиков (при необходимости)

2 этап:

Команда обсуждает проекты с уточненными требованиями.

Слайд “Этапы проекта. Разработка”:

Команда работает над проектом (проектов может быть несколько одновременно)

Работа команды разбита на спринты

Команда может ставить задачи сервисным отделам в рамках проекта

Если необходимо, команда может консультироваться с другими командами, Рук. отделов, Продактами и другими сотрудниками

Подробнее про схему работы внутри команд -  в третьей части семинара

Слайд “Этапы проекта. Завершение”:

Вопросы от внедрения, приглашение на авторский надзор при опытной и установочной партии. Синхроны.

Можно обращаться к внедрению на любом этапе, с вопросом, удобно ли им собирать? Когда устройство уже собрано на 80%

На установочной партии отдел внедрения обучает производство собирать.

Когда завершается, приходит письмо от внедрения, заполнение чек-листов, пост на блог

Слайд “Defenition of”:

DOD - Это писок требований, которым должна соответствовать любая пользовательская история, которую команда будет считать завершенной. DoD вырабатываются командой самостоятельно.

- Нужны для проверки готовности фич в проекте.

- Их определяет Команда.

- Проверяем готов ли элемент перейти на следующую стадию

- Общие для всех элементов бэклога спринта.

Например: тестировщик проверил и подтвердил, что всё работает. Или КД в статусе «готово к серии».

DOR - Это условия для User Story при соблюдении которых её можно брать в работу (в спринт). Не следует путать это понятие с DoD, так как это включает в себя критерии завершенности задачи, а DoR — критерии готовности задачи к взятию в работу.

Например: прописан срок внедрения проекта. Или обязательная оценка истории, без которой в работу она не берётся или описанные риски.

Слайд “Спринт”:

Груминг может быть про очередь спринта или про истории, которые скоро будут. В ГИСе - это груминг историй для будущих релизов (когда завершается один релиз, грумят истории следующих). В момент груминга может быть оценка.

Слайд “Планирование”:

Цель: Составление плана работ команды в спринте.

Участники: PO, DevTeam, TD; могут быть приглашены Сервисы.

Время: первый день спринта, до 4 часов.

Кто что делает:

PO определяет цель спринта, проясняет требования, расставляет приоритеты.

DevTeam определяют объем работы и требуемые ресурсы, делят работу на задачи и распределяют ее между собой.

TD фасилитирует.                                                  Результат:

- Есть цель спринта. Команде понятно, что она будет демонстрировать на Обзоре спринта.

- В спринт взяты самые приоритетные требования (проекты/user story).

- В спринт взято столько работы, сколько посильно для DevTeam.

- Требования декомпозированы на задачи и размещены в доступном для команды месте.

- Нагрузка равномерно распределена между членами DevTeam.

- Команде понятно, какие ресурсы потребуются в спринте, и как их получить.

Слайд “Daily”:

Цель: Мониторинг выполнения плана работ в спринте, составление планов команды на день.

Участники: DevTeam; могут быть приглашены Сервисы, РО и TD могут участвовать, если есть необходимость.

Время: каждый день спринта, до 15 минут.

Кто что делает:

DevTeam обновляют статусы работ, обмениваются новой информацией, запрашивают помощь друг у друга, составляют план работ на день, при необходимости корректируют план работ в спринте.

TD обучает DevTeam проводить встречу быстро, если нужно, фасилитирует.

РО при необходимости получает и выдает новую информацию.

Результат:

- Команда знает, насколько продвинулись запланированные в спринте работы.

- Команда договорилась о плане работ на день.

- При необходимости команда скорректировала план работ в спринте.

Слайд “Обзор спринта”:

Цель: Демонстрация результатов работы команды в спринте. Получение обратной связи.

Участники: PO, DevTeam, TD, Заинтересованные лица, Заказчики; могут быть приглашены Сервисы.

Время: последний день спринта, 30-40 минут.

Кто что делает:

РО рассказывает о результатах команды за прошедший спринт и фиксирует обратную связь.

DevTeam демонстрирует результаты, если это возможно.

Team Driver фасилитирует.

Результат:

- Результаты работы команды известны Заинтересованным лицам и Заказчикам.

- Команда получила обратную связь, которую учтет для планирования дальнейшей разработки.

Слайд “Ретроспектива”:

Участники: PO, DevTeam, TD; по договоренности внутри команды могут быть приглашены Сервисы, Заинтересованные лица.

Время: последний день спринта, обычно 2 часа.

Кто что делает:

PO передает команде обратную связь об удовлетворенности Заказчиков; участвует, как участник.

TD передает команде обратную связь, полученную от других команд, Сервисов, Заинтересованных лиц, Владельца фреймворка; фасилитирует встречу.

Команда определяет актуальные препятствия, ищет их причины, планирует эксперименты по улучшениям.                                                          Результат:

- Команда оценила результаты сделанных в прошедшем спринте улучшений и решила – прекратить их или ввести в постоянную практику команды.

- Команда запланировала эксперименты по улучшениям на следующий спринт.

Ты можешь предлагать тему ретро.

Слайд “Груминг”:

ЭТО ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОДУКТА ПРИ УЧАСТИИ КОМАНДЫ РАЗРАБОТЧИКОВ. ВСТРЕЧА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЯСНИТЬ И УТОЧНИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ БЭКЛОГА ПРОДУКТА, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ ВЗЯТЬ В РАБОТУ В СЛЕДУЮЩИХ СПРИНТАХ. ВКЛЮЧАЕТ ДОБАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ОЦЕНКУ И УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В БЭКЛОГЕ ПРОДУКТА. ГРУММИНГ ПРОВОДИТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Цель: Уточнение требований, чтобы сэкономить время на планировании.

Участники: PO, DevTeam, TD.

Время: любой день спринта, обычно 1 час; может быть несколько таких встреч в спринте.

Кто что делает:

PO готовит проекты для груминга, поясняет их для DevTeam, фиксирует, что что нужно уточнить. После груминга дополняет и уточняет ИТ на проекты, приводит в соответствие DoR*.

DevTeam задает вопросы РО, предлагает разделить или объединить проекты.

Team Driver фасилитирует.

Результат:

- Приоритетные требования из верха бэклога продукта/очереди проектов соответствуют DoR.

- Количество готовых к работе требований в бэклоге/очереди проектов достаточно для работы команды в течение 2-3 спринтов.

Слайд “Оценка бэклога”:

Совместная оценка задач командой разработки в относительных единицах (Story Point) позволяет команде за ограниченное время определить сложность задачи.

НА ГРУМИНГЕ ИЛИ ПЛАНИРОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОМАНДЫ (не время или усилия)

Первоначально оценка на груминге, но если проект срочный, то можете столкнуться на планировании. Может происходить оценка сложности самого проекта (если продакт запросит).

Задача проста и понятна.. На спейсе на вики в красной

Это для примера, не значит что мы так будем оценивать. Чтобы вы понимали как это будет выглядеть примерно